## 赋能直播业务
| 所属场景 | 环节 | 商用目标功能 | 商用细分需求 | 商用必备等级 | 闻道作业现状 | 是否满足商用目标 | 后续计划 | 计划完成时间 | 状态
1 | 校本资源建设与管理 | 校本资源建设 | 校本资源建设与管理闭环 | 题单资源的便捷自主建设 | 低 | 支持教师自主建设题单；但欠缺一定的便捷性 | 基本满足 | 持续优化便捷性和AI识别准确性 | 2026-07-31 | 开发中
3 |  |  |  | 校本资源数据看板 | 低 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
5 | 日常作业与练习 | 组卷 | 多来源兼容 | 平台内题单资源使用 | 高 | 支持用户直接使用平台内题单 | 完全满足
8 |  |  |  | 基于学情的智能组卷 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于学情进行智能组卷 |  | 待排期
9 |  | 生成答题卡 | 支持常见纸张 | 支持学校常用纸张 | 高 | 支持A3、A4、B4、8K常用纸张大小 | 完全满足
10 |  |  |  | 支持先制卡后制题 | 低 | 无 | 完全不满足 | 考试场景拓展后兼容 |  | 待排期
11 |  | 扫描 | 多设备兼容 | 支持主流品牌扫描仪的直连 | 中 | 理论上基本支持，但部分机器可能存在兼容问题，需具体型号具体观察和解决 | 基本满足 | 新增新设备使用时，提前调试，及时发现问题解决问题
12 |  |  | 一键式便捷扫描 | 扫描开始后自动进行，无额外人工动作 | 中 | 支持一键快速扫描 | 完全满足
13 |  | 异常处理 | 异常数据尽量少 | 有规律的异常可以系统自动处理 | 非必须 | 部分能总结出规律的异常已加入系统规则，自动处理；但仍需持续观察异常数据， | 完全满足
14 |  |  | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
15 |  |  |  | 操作便捷 | 中 | 交互复杂，存在一定的优化空间 | 基本满足 |  |  | 待排期
16 |  | 识别与批改 | 识别准确率高 | AI自动识别客观题和分数准确率>99.5% | 高 | 准确率稳定在99.5%~99.8%，处于行业中上水平 | 完全满足
17 |  |  | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 完全满足
18 |  |  | AI自动批阅 | 作文类 | 低 | 支持英语作文批阅，但是语文作文还欠缺 | 基本满足 | 支持语文作文 |  | 待排期
19 |  |  |  | 填空题 | 中 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
20 |  |  |  | 主观题 | 中 | 无 | 完全不满足
21 |  |  |  | 留痕批阅 | 中 | 无 | 完全不满足
22 |  |  | 在线批阅 | 支持教师在线批阅 | 低 | 支持教师在线批阅题单 | 完全满足
23 |  | 数据查看与应用 | 教师查看数据 | 教师查看单次测验数据 | 高 | 支持教师查看单次测验数据 | 完全满足
24 |  |  |  | 教师查看阶段数据 | 高 | 支持教师查看阶段数据，但是老版本；与当前业务的融合性不够 | 基本满足 | 升级阶段学情 |  | 待排期
25 |  |  |  | 不同角色校管查看数据 | 高 | 支持不同角色查看年级数据 | 完全满足 | 由于三方系统原因，导致权限会有部分放大，但总体不影响使用；后续优化权限 |  | 待排期
26 |  |  | 教师讲评 | 支持教师基于题单进行讲评 | 中 | 支持讲评、导出讲评材料 | 基本满足 | 讲评页面书写流畅度有待优化 |  | 待排期
27 |  |  | 学生查看数据 | 学生查看单次作业数据 | 高 | 支持学生查看单次测验数据 | 完全满足
28 |  |  |  | 学生查看阶段学情 | 高 | 支持学生查看阶段学情 | 完全满足
29 |  |  | 学生基于学情的自习 | 学生自习室：基于学情查看知识讲解、进行巩固练习 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持学生基于学情进行知识、错题巩固 | 2026-08-31 | 已排期
30 |  | 错题的管理与运用 | 教师查看并应用错题 | 教师查看班级错题 | 高 | 支持教师查看班级错题 | 完全满足
31 |  |  |  | 基于班级错题的应用 | 中 | 支持教师基于错题进行组卷练习 | 完全满足
33 |  |  | 学生查看并管理错题 | 学生查看并管理个人错题 | 高 | 支持学生查看并管理个人错题 | 完全满足
34 | 教辅作业数据采集 | 扫描 | 支持扫描教辅活页 | 固定教辅全学科支持 | 高 | 暂不支持英语学科，其他学科支持 | 基本满足 | 拓展英语学科的教辅扫描和识别 |  | 待排期
35 |  | 异常处理 | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
36 |  | 识别与批改 | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 无 | 完全不满足 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 2026-06-30 | 开发中
37 |  |  | 识别准确率高 | 识别准确率高 | 中 | 由于教辅批阅随意，很多规律不好总结给AI，导致部分内容识别可能存在偏差 | 基本满足 | 1. 持续优化识别 2. 规范教师批阅行为
38 |  |  | AI自动批阅 | 填空题 | 中 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
39 |  |  |  | 主观题 | 低 | 无 | 完全不满足
40 |  |  |  | 留痕批阅 | 非必须 | 无 | 完全不满足
41 |  | 数据查看与应用 | 教师查看教辅数据 | 按书查看节点数据 | 高 | 支持按节点查看数据 | 完全满足
42 |  |  |  | 教辅数据纳入阶段学情 | 高 | 无 | 完全不满足 | 支持查看教辅阶段数据 | 2026-08-31 | 已排期
43 |  |  | 基于教辅数据讲评 | 支持教师对教辅数据进行讲评 | 中 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于教辅数据进行讲评 | 2026-07-31 | 开发中
44 |  |  | 学生查看教辅数据 | 按书查看节点数据 | 高 | 支持按节点查看数据 | 完全满足
45 |  |  |  | 教辅数据纳入阶段学情 | 高 | 无 | 完全不满足 | 学生阶段学情增加教辅数据 |  | 待排期
46 |  | 错题的管理与运用 | 错题数据进入班级错题 | 教师班级错题中包含教辅数据 | 高 | 教师班级错题中包含教辅数据 | 完全满足
47 |  |  |  | 学生个人错题中包含教辅数据 | 高 | 学生个人错题中包含教辅数据 | 完全满足
63 | 校级教学管理与洞察 | 教学监管 | 校级教学数据监管 | 教学监管仪表盘 | 中 | 支持校长查看月报 | 基本满足 | 内容待完善和丰富 |  | 待排期
64 |  |  |  | 多场景应用数据融合 | 中 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期

## 初中录播教辅问题解决
| 所属场景 | 环节 | 商用目标功能 | 商用细分需求 | 商用必备等级 | 闻道作业现状 | 是否满足商用目标 | 后续计划 | 计划完成时间 | 状态
1 | 校本资源建设与管理 | 校本资源建设 | 校本资源建设与管理闭环 | 题单资源的便捷自主建设 | 高 | 支持教师自主建设题单；但欠缺一定的便捷性 | 基本满足 | 持续优化便捷性和AI识别准确性 | 2026-07-31 | 开发中
2 |  |  |  | 课件资源的便捷建设 | 非必须 | 无 | 完全不满足 |  |  | 暂不响应
3 |  |  |  | 校本资源数据看板 | 低 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
4 |  |  |  | 校本教辅的建设与使用（代为建设） | 高 | 无 | 完全不满足 | 支持为学校建设校本教辅，且可使用 |  | 待排期
5 | 日常作业与练习 | 组卷 | 多来源兼容 | 平台内题单资源使用 | 高 | 支持用户直接使用平台内题单 | 完全满足
6 |  |  |  | 丰富的题库，支持题库选题组卷 | 高 | 接入学科网，支持用户从我司题库或学科网选题进行组卷 | 完全满足 | 学科网刚接入，可能在后续还有一些适配相关优化，但需使用一段时间后才能发现问题 |  | 待排期
7 |  |  |  | 自有试卷的快速使用 | 高 | 支持AI切题识别后组卷，但还无法满足“快速”的要求 | 基本满足 | 支持现成题单快速添加标记后使用，后续再完善试题内容 |  | 待排期
8 |  |  |  | 基于学情的智能组卷 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于学情进行智能组卷 |  | 待排期
9 |  | 生成答题卡 | 支持常见纸张 | 支持学校常用纸张 | 高 | 支持A3、A4、B4、8K常用纸张大小 | 完全满足
10 |  |  |  | 支持先制卡后制题 | 低 | 无 | 完全不满足 | 考试场景拓展后兼容 |  | 待排期
11 |  | 扫描 | 多设备兼容 | 支持主流品牌扫描仪的直连 | 中 | 理论上基本支持，但部分机器可能存在兼容问题，需具体型号具体观察和解决 | 基本满足 | 新增新设备使用时，提前调试，及时发现问题解决问题
12 |  |  | 一键式便捷扫描 | 扫描开始后自动进行，无额外人工动作 | 中 | 支持一键快速扫描 | 完全满足
13 |  | 异常处理 | 异常数据尽量少 | 有规律的异常可以系统自动处理 | 非必须 | 部分能总结出规律的异常已加入系统规则，自动处理；但仍需持续观察异常数据， | 完全满足
14 |  |  | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
15 |  |  |  | 操作便捷 | 中 | 交互复杂，存在一定的优化空间 | 基本满足 |  |  | 待排期
16 |  | 识别与批改 | 识别准确率高 | AI自动识别客观题和分数准确率>99.5% | 高 | 准确率稳定在99.5%~99.8%，处于行业中上水平 | 完全满足
17 |  |  | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 完全满足
18 |  |  | AI自动批阅 | 作文类 | 低 | 支持英语作文批阅，但是语文作文还欠缺 | 基本满足 | 支持语文作文 |  | 待排期
19 |  |  |  | 填空题 | 中 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
20 |  |  |  | 主观题 | 中 | 无 | 完全不满足
21 |  |  |  | 留痕批阅 | 中 | 无 | 完全不满足
22 |  |  | 在线批阅 | 支持教师在线批阅 | 低 | 支持教师在线批阅题单 | 完全满足
23 |  | 数据查看与应用 | 教师查看数据 | 教师查看单次测验数据 | 高 | 支持教师查看单次测验数据 | 完全满足
24 |  |  |  | 教师查看阶段数据 | 高 | 支持教师查看阶段数据，但是老版本；与当前业务的融合性不够 | 基本满足 | 升级阶段学情 |  | 待排期
25 |  |  |  | 不同角色校管查看数据 | 高 | 支持不同角色查看年级数据 | 完全满足 | 由于三方系统原因，导致权限会有部分放大，但总体不影响使用；后续优化权限 |  | 待排期
26 |  |  | 教师讲评 | 支持教师基于题单进行讲评 | 中 | 支持讲评、导出讲评材料 | 基本满足 | 讲评页面书写流畅度有待优化 |  | 待排期
27 |  |  | 学生查看数据 | 学生查看单次作业数据 | 高 | 支持学生查看单次测验数据 | 完全满足
28 |  |  |  | 学生查看阶段学情 | 高 | 支持学生查看阶段学情 | 完全满足
29 |  |  | 学生基于学情的自习 | 学生自习室：基于学情查看知识讲解、进行巩固练习 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持学生基于学情进行知识、错题巩固 | 2026-08-31 | 已排期
30 |  | 错题的管理与运用 | 教师查看并应用错题 | 教师查看班级错题 | 高 | 支持教师查看班级错题 | 完全满足
31 |  |  |  | 基于班级错题的应用 | 中 | 支持教师基于错题进行组卷练习 | 完全满足
32 |  |  |  | 教师查看年级错题 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持教师查看并应用年级错题 |  | 待排期
65 |  |  |  | 基于错题自动生成学生个性化作业且可回采数据 | 中 | 可以生成统一作业，个性化作业暂不支持 | 基本满足
33 |  |  | 学生查看并管理错题 | 学生查看并管理个人错题 | 高 | 支持学生查看并管理个人错题 | 完全满足
34 | 教辅作业数据采集 | 扫描 | 支持扫描教辅活页 | 固定教辅全学科支持 | 高 | 暂不支持英语学科，其他学科支持 | 基本满足 | 拓展英语学科的教辅扫描和识别 |  | 待排期
35 |  | 异常处理 | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
36 |  | 识别与批改 | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 无 | 完全不满足 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 2026-06-30 | 开发中
37 |  |  | 识别准确率高 | 识别准确率高 | 中 | 由于教辅批阅随意，很多规律不好总结给AI，导致部分内容识别可能存在偏差 | 基本满足 | 1. 持续优化识别 2. 规范教师批阅行为
38 |  |  | AI自动批阅 | 填空题 | 中 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
39 |  |  |  | 主观题 | 低 | 无 | 完全不满足
40 |  |  |  | 留痕批阅 | 非必须 | 无 | 完全不满足
41 |  | 数据查看与应用 | 教师查看教辅数据 | 按书查看节点数据 | 高 | 支持按节点查看数据 | 完全满足
42 |  |  |  | 教辅数据纳入阶段学情 | 高 | 无 | 完全不满足 | 支持查看教辅阶段数据 | 2026-08-31 | 已排期
43 |  |  | 基于教辅数据讲评 | 支持教师对教辅数据进行讲评 | 中 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于教辅数据进行讲评 | 2026-07-31 | 开发中
44 |  |  | 学生查看教辅数据 | 按书查看节点数据 | 高 | 支持按节点查看数据 | 完全满足
45 |  |  |  | 教辅数据纳入阶段学情 | 高 | 无 | 完全不满足 | 学生阶段学情增加教辅数据 |  | 待排期
46 |  | 错题的管理与运用 | 错题数据进入班级错题 | 教师班级错题中包含教辅数据 | 高 | 教师班级错题中包含教辅数据 | 完全满足
47 |  |  |  | 学生个人错题中包含教辅数据 | 高 | 学生个人错题中包含教辅数据 | 完全满足
63 | 校级教学管理与洞察 | 教学监管 | 校级教学数据监管 | 教学监管仪表盘 | 中 | 支持校长查看月报 | 基本满足 | 内容待完善和丰富 |  | 待排期
64 |  |  |  | 多场景应用数据融合 | 中 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期

## 以作业项目辐射其他群体
| 所属场景 | 环节 | 商用目标功能 | 商用细分需求 | 商用必备等级 | 闻道作业现状 | 是否满足商用目标 | 后续计划 | 计划完成时间 | 状态
1 | 校本资源建设与管理 | 校本资源建设 | 校本资源建设与管理闭环 | 题单资源的便捷自主建设 | 高 | 支持教师自主建设题单；但欠缺一定的便捷性 | 基本满足 | 持续优化便捷性和AI识别准确性 | 2026-07-31 | 开发中
2 |  |  |  | 课件资源的便捷建设 | 非必须 | 无 | 完全不满足 |  |  | 暂不响应
3 |  |  |  | 校本资源数据看板 | 低 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
4 |  |  |  | 校本教辅的建设与使用（代为建设） | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持为学校建设校本教辅，且可使用 |  | 待排期
5 | 日常作业与练习 | 组卷 | 多来源兼容 | 平台内题单资源使用 | 高 | 支持用户直接使用平台内题单 | 完全满足
6 |  |  |  | 丰富的题库，支持题库选题组卷 | 高 | 接入学科网，支持用户从我司题库或学科网选题进行组卷 | 完全满足 | 学科网刚接入，可能在后续还有一些适配相关优化，但需使用一段时间后才能发现问题 |  | 待排期
7 |  |  |  | 自有试卷的快速使用 | 高 | 支持AI切题识别后组卷，但还无法满足“快速”的要求 | 基本满足 | 支持现成题单快速添加标记后使用，后续再完善试题内容 |  | 待排期
8 |  |  |  | 基于学情的智能组卷 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于学情进行智能组卷 |  | 待排期
9 |  | 生成答题卡 | 支持常见纸张 | 支持学校常用纸张 | 高 | 支持A3、A4、B4、8K常用纸张大小 | 完全满足
10 |  |  |  | 支持先制卡后制题 | 低 | 无 | 完全不满足 | 考试场景拓展后兼容 |  | 待排期
11 |  | 扫描 | 多设备兼容 | 支持主流品牌扫描仪的直连 | 中 | 理论上基本支持，但部分机器可能存在兼容问题，需具体型号具体观察和解决 | 基本满足 | 新增新设备使用时，提前调试，及时发现问题解决问题
12 |  |  | 一键式便捷扫描 | 扫描开始后自动进行，无额外人工动作 | 中 | 支持一键快速扫描 | 完全满足
13 |  | 异常处理 | 异常数据尽量少 | 有规律的异常可以系统自动处理 | 非必须 | 部分能总结出规律的异常已加入系统规则，自动处理；但仍需持续观察异常数据， | 完全满足
14 |  |  | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
15 |  |  |  | 操作便捷 | 中 | 交互复杂，存在一定的优化空间 | 基本满足 |  |  | 待排期
16 |  | 识别与批改 | 识别准确率高 | AI自动识别客观题和分数准确率>99.5% | 高 | 准确率稳定在99.5%~99.8%，处于行业中上水平 | 完全满足
17 |  |  | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 完全满足
18 |  |  | AI自动批阅 | 作文类 | 低 | 支持英语作文批阅，但是语文作文还欠缺 | 基本满足 | 支持语文作文 |  | 待排期
19 |  |  |  | 填空题 | 中 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
20 |  |  |  | 主观题 | 中 | 无 | 完全不满足
21 |  |  |  | 留痕批阅 | 中 | 无 | 完全不满足
22 |  |  | 在线批阅 | 支持教师在线批阅 | 低 | 支持教师在线批阅题单 | 完全满足
23 |  | 数据查看与应用 | 教师查看数据 | 教师查看单次测验数据 | 高 | 支持教师查看单次测验数据 | 完全满足
24 |  |  |  | 教师查看阶段数据 | 高 | 支持教师查看阶段数据，但是老版本；与当前业务的融合性不够 | 基本满足 | 升级阶段学情 |  | 待排期
25 |  |  |  | 不同角色校管查看数据 | 高 | 支持不同角色查看年级数据 | 完全满足 | 由于三方系统原因，导致权限会有部分放大，但总体不影响使用；后续优化权限 |  | 待排期
26 |  |  | 教师讲评 | 支持教师基于题单进行讲评 | 中 | 支持讲评、导出讲评材料 | 基本满足 | 讲评页面书写流畅度有待优化 |  | 待排期
27 |  |  | 学生查看数据 | 学生查看单次作业数据 | 高 | 支持学生查看单次测验数据 | 完全满足
28 |  |  |  | 学生查看阶段学情 | 高 | 支持学生查看阶段学情 | 完全满足
29 |  |  | 学生基于学情的自习 | 学生自习室：基于学情查看知识讲解、进行巩固练习 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持学生基于学情进行知识、错题巩固 | 2026-08-31 | 已排期
30 |  | 错题的管理与运用 | 教师查看并应用错题 | 教师查看班级错题 | 高 | 支持教师查看班级错题 | 完全满足
31 |  |  |  | 基于班级错题的应用 | 中 | 支持教师基于错题进行组卷练习 | 完全满足
32 |  |  |  | 教师查看年级错题 | 低 | 无 | 完全不满足 | 支持教师查看并应用年级错题 |  | 待排期
65 |  |  |  | 基于错题自动生成学生个性化作业且可回采数据 | 中 | 可以生成统一作业，个性化作业暂不支持 | 基本满足
33 |  |  | 学生查看并管理错题 | 学生查看并管理个人错题 | 高 | 支持学生查看并管理个人错题 | 完全满足
48 | 多学科统考 | 考试管理 | 创建并管理考试 | 新增、管理多学科的考试 | 高 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
49 |  |  |  | 校内同考 | 高 | 无 | 完全不满足
50 |  |  |  | 跨校同考 | 低 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
51 |  |  |  | 考试进度监控 | 高 |  | 完全不满足
52 |  | 组卷 | 细目表组卷 | 支持细目表组卷 | 高 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
53 |  |  | 先制卡后组卷 | 支持先制卡后根据试题完善卷信息 | 中 | 无 | 完全不满足
54 |  | 扫描 | 内容归属明确 | 考试数据需明确，避免与日常作业数据混合 | 中 | 无 | 完全不满足
55 |  | 异常处理 | 便捷进行异常处理 | 支持按上传记录进行异常处理 | 高 | 无 | 完全不满足
56 |  | 批阅 | 支持网阅 | 支持按班批阅 | 高 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
57 |  |  |  | 支持交叉按题、按人批阅 | 高 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
58 |  |  |  | 支持双评模式及预警机制 | 中 |  | 完全不满足
59 |  | 数据查看与应用 | 教师查看数据 | 教师查看各类报告 | 高 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
60 |  |  |  | 不同角色校管查看数据 | 高 |  | 完全不满足
61 |  |  | 学生查看考试数据 | 学生查看考试数据 | 高 |  | 完全不满足
62 |  |  | 考试数据进入阶段学情 | 考试数据进入阶段学情 | 高 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
63 | 校级教学管理与洞察 | 教学监管 | 校级教学数据监管 | 教学监管仪表盘 | 高 | 支持校长查看月报 | 基本满足 |  |  | 待排期
64 |  |  |  | 多场景应用数据融合 | 高 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期

## 全量进度管理
闻道作业商用目标地图
编号 | 所属场景 | 环节 | 商用目标功能 | 商用细分需求 | 商用必备等级 | 适用业务 | 闻道作业现状 | 是否满足商用目标 | 后续计划 | 计划完成时间 | 状态
1 | 校本资源建设与管理 | 校本资源建设 | 校本资源建设与管理闭环 | 题单资源的便捷自主建设 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师自主建设题单；但欠缺一定的便捷性 | 基本满足 | 持续优化便捷性和AI识别准确性 | 2026-07-31 | 开发中
2 |  |  |  | 课件资源的便捷建设 | 非必须 | 录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 暂不响应
3 |  |  |  | 校本资源数据看板 | 低 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
4 |  |  |  | 校本教辅的建设与使用（代为建设） | 高 | 录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 | 支持为学校建设校本教辅，且可使用 |  | 待排期
5 | 日常作业与练习 | 组卷 | 多来源兼容 | 平台内题单资源使用 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持用户直接使用平台内题单 | 完全满足
6 |  |  |  | 丰富的题库，支持题库选题组卷 | 高 | 录播业务,独立项目 | 接入学科网，支持用户从我司题库或学科网选题进行组卷 | 完全满足 | 学科网刚接入，可能在后续还有一些适配相关优化，但需使用一段时间后才能发现问题 |  | 待排期
7 |  |  |  | 自有试卷的快速使用 | 高 | 录播业务,独立项目 | 支持AI切题识别后组卷，但还无法满足“快速”的要求 | 基本满足 | 支持现成题单快速添加标记后使用，后续再完善试题内容 |  | 待排期
8 |  |  |  | 基于学情的智能组卷 | 低 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于学情进行智能组卷 |  | 待排期
9 |  | 生成答题卡 | 支持常见纸张 | 支持学校常用纸张 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持A3、A4、B4、8K常用纸张大小 | 完全满足
10 |  |  |  | 支持先制卡后制题 | 低 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 | 考试场景拓展后兼容 |  | 待排期
11 |  | 扫描 | 多设备兼容 | 支持主流品牌扫描仪的直连 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 理论上基本支持，但部分机器可能存在兼容问题，需具体型号具体观察和解决 | 基本满足 | 新增新设备使用时，提前调试，及时发现问题解决问题
12 |  |  | 一键式便捷扫描 | 扫描开始后自动进行，无额外人工动作 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持一键快速扫描 | 完全满足
13 |  | 异常处理 | 异常数据尽量少 | 有规律的异常可以系统自动处理 | 非必须 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 部分能总结出规律的异常已加入系统规则，自动处理；但仍需持续观察异常数据， | 完全满足
14 |  |  | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
15 |  |  |  | 操作便捷 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 交互复杂，存在一定的优化空间 | 基本满足 |  |  | 待排期
69 |  |  |  | 上传异常优化 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 |  | 完全不满足 | 指定给一个已经存在作答的用户时，支持选择是合并还是覆盖
16 |  | 识别与批改 | 识别准确率高 | AI自动识别客观题和分数准确率>99.5% | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 准确率稳定在99.5%~99.8%，处于行业中上水平 | 完全满足
17 |  |  | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 完全满足
18 |  |  | AI自动批阅 | 作文类 | 低 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持英语作文批阅，但是语文作文还欠缺 | 基本满足 | 支持语文作文 |  | 待排期
19 |  |  |  | 填空题 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
20 |  |  |  | 主观题 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足
21 |  |  |  | 留痕批阅 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足
22 |  |  | 在线批阅 | 支持教师在线批阅 | 低 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师在线批阅题单 | 完全满足
23 |  | 数据查看与应用 | 教师查看数据 | 教师查看单次测验数据 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师查看单次测验数据 | 完全满足
24 |  |  |  | 教师查看阶段数据 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师查看阶段数据，但是老版本；与当前业务的融合性不够 | 基本满足 | 升级阶段学情 |  | 待排期
25 |  |  |  | 不同角色校管查看数据 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持不同角色查看年级数据 | 完全满足 | 由于三方系统原因，导致权限会有部分放大，但总体不影响使用；后续优化权限 |  | 待排期
68 |  |  |  | 教师支持查看全班原卷；可快速切换 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持查看单个学生原卷 | 基本满足 | 增设 “原卷区” ，无需逐个点击学生姓名，一键批量展示全班清晰扫描卷面，完整呈现每位学生整份答题情况，方便教师整体掌握学生答题细节。（建议：教师可选择“全卷展示”和“主观题展示”两种模式） |  | 待排期
26 |  |  | 教师讲评 | 支持教师基于题单进行讲评 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持讲评、导出讲评材料 | 基本满足 | 讲评页面书写流畅度有待优化 |  | 待排期
27 |  |  | 学生查看数据 | 学生查看单次作业数据 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持学生查看单次测验数据 | 完全满足
28 |  |  |  | 学生查看阶段学情 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持学生查看阶段学情 | 完全满足
67 |  |  |  | 支持安卓端查看各类学情数据 | 低 |  | 无 | 完全不满足 | 支持安卓端查看各类学情数据
29 |  |  | 学生基于学情的自习 | 学生自习室：基于学情查看知识讲解、进行巩固练习 | 低 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 | 支持学生基于学情进行知识、错题巩固 | 2026-08-31 | 已排期
30 |  | 错题的管理与运用 | 教师查看并应用错题 | 教师查看班级错题 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师查看班级错题 | 完全满足
31 |  |  |  | 基于班级错题的应用 | 中 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持教师基于错题进行组卷练习 | 完全满足
32 |  |  |  | 教师查看年级错题 | 低 | 录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 | 支持教师查看并应用年级错题 |  | 待排期
66 |  |  |  | 错题再练快速生成操作 | 中 | 直播业务,独立项目 | 支持手动选择时间生成错题再练 | 基本满足 | 高频错题一键生成周周清小卷（可拓展：基于假期等不同场景，生成练习卷）
65 |  |  |  | 基于错题自动生成学生个性化作业且可回采数据 | 中 | 录播业务,独立项目 | 可以生成统一作业，个性化作业暂不支持 | 基本满足
33 |  |  | 学生查看并管理错题 | 学生查看并管理个人错题 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持学生查看并管理个人错题 | 完全满足
34 | 教辅作业数据采集 | 扫描 | 支持扫描教辅活页 | 固定教辅全学科支持 | 高 | 直播业务,录播业务 | 暂不支持英语学科，其他学科支持 | 基本满足 | 拓展英语学科的教辅扫描和识别 |  | 待排期
35 |  | 异常处理 | 支持手动处理各类异常 | 教师能手动处理各类异常 | 高 | 直播业务,录播业务 | 支持教师、运营处理每次扫描数据的异常内容 | 完全满足
36 |  | 识别与批改 | 识别结果校验 | 支持快速检验采集结果的准确性 | 中 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足 | 支持集中呈现可能识别有误的数据，支持教师手动修正 | 2026-06-30 | 开发中
37 |  |  | 识别准确率高 | 识别准确率高 | 中 | 直播业务,录播业务 | 由于教辅批阅随意，很多规律不好总结给AI，导致部分内容识别可能存在偏差 | 基本满足 | 1. 持续优化识别 2. 规范教师批阅行为
38 |  |  | AI自动批阅 | 填空题 | 中 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足 | 优先实现英语填空题的自动批阅 | 2026-08-31 | 已排期
39 |  |  |  | 主观题 | 低 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足
40 |  |  |  | 留痕批阅 | 非必须 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足
41 |  | 数据查看与应用 | 教师查看教辅数据 | 按书查看节点数据 | 高 | 直播业务,录播业务 | 支持按节点查看数据 | 完全满足
42 |  |  |  | 教辅数据纳入阶段学情 | 高 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足 | 支持查看教辅阶段数据 | 2026-08-31 | 已排期
43 |  |  | 基于教辅数据讲评 | 支持教师对教辅数据进行讲评 | 中 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足 | 支持教师基于教辅数据进行讲评 | 2026-07-31 | 开发中
44 |  |  | 学生查看教辅数据 | 按书查看节点数据 | 高 | 直播业务,录播业务 | 支持按节点查看数据 | 完全满足
45 |  |  |  | 教辅数据纳入阶段学情 | 高 | 直播业务,录播业务 | 无 | 完全不满足 | 学生阶段学情增加教辅数据 |  | 待排期
46 |  | 错题的管理与运用 | 错题数据进入班级错题 | 教师班级错题中包含教辅数据 | 高 | 直播业务,录播业务 | 教师班级错题中包含教辅数据 | 完全满足
47 |  |  |  | 学生个人错题中包含教辅数据 | 高 | 直播业务,录播业务 | 学生个人错题中包含教辅数据 | 完全满足
48 | 多学科统考 | 考试管理 | 创建并管理考试 | 新增、管理多学科的考试 | 高 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
49 |  |  |  | 校内同考 | 高 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
50 |  |  |  | 跨校同考 | 低 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
51 |  |  |  | 考试进度监控 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
52 |  | 组卷 | 细目表组卷 | 支持细目表组卷 | 高 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
53 |  |  | 先制卡后组卷 | 支持先制卡后根据试题完善卷信息 | 中 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
54 |  | 扫描 | 内容归属明确 | 考试数据需明确，避免与日常作业数据混合 | 中 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
55 |  | 异常处理 | 便捷进行异常处理 | 支持按上传记录进行异常处理 | 高 | 独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期
56 |  | 批阅 | 支持网阅 | 支持按班批阅 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
57 |  |  |  | 支持交叉按题、按人批阅 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
58 |  |  |  | 支持双评模式及预警机制 | 中 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
59 |  | 数据查看与应用 | 教师查看数据 | 教师查看各类报告 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
60 |  |  |  | 不同角色校管查看数据 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
61 |  |  | 学生查看考试数据 | 学生查看考试数据 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
62 |  |  | 考试数据进入阶段学情 | 考试数据进入阶段学情 | 高 | 独立项目 |  | 完全不满足 |  |  | 待排期
63 | 校级教学管理与洞察 | 教学监管 | 校级教学数据监管 | 教学监管仪表盘 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 支持校长查看月报 | 基本满足 | 内容待完善和丰富 |  | 待排期
64 |  |  |  | 多场景应用数据融合 | 高 | 直播业务,录播业务,独立项目 | 无 | 完全不满足 |  |  | 待排期

## 7中前端班使用功能梳理
七中前端班使用待完善功能梳理（9月）
应用场景 | 需优化环节 | 功能说明 | 优先级 | 计划完成时间 | 状态 | 备注
日常教辅作业 | 数据采集 | AI自动批阅（七中教师不全批全阅）-人工可核验（全学科：具体年级学科待确定） 解决方案： 1. 要求学生自己批阅 2. AI作为未批阅的试题的补充方案 | P0 |  |  | 全学科问题：具体年级学科待确定 主张：高一理科：英语、数学、物理、化学、生物 文科：语、数、外
| 单次数据查看 | 前端看远端数据 | P2
|  | 学生平板查看教辅数据 | P0 |  |  |  | 方案一：安卓原生 安卓：5 | 方案二：内嵌H5网页 前端：6
|  | 学生平板查看学生学情 | P0 |  |  |  | 方案一：安卓原生 安卓：3 | 方案二：内嵌H5网页 前端：简单适配安卓3；重新设计10
|  | 对比数据权限问题 | P0 |  |  | 问题：考虑前端数据分享意愿 答案：暂不考虑意愿问题；屏蔽隐私信息后共享 | 前端：1
|  | 单次教辅数据UI优化 | P2
| 阶段数据查看 | 班级学情二期：阶段数据升级（含教辅等综合应用阶段数据） | P1
|  | 网校阶段学情：前远端数据对比 | P2
|  | 班级学情一期：教辅独立的班级学情 | P0 |  | 开发中
| 讲评 | 支持调取学生作答（原卷？框选的作答区-有位置偏移） | P0 |  |  |  | 前端：3 后端：1
|  | 书写流畅性问题 | P1
|  | 远端学生可查看前端教师的讲评视频 | P1 |  |  | 问题：考虑前端讲评数据分享意愿
| 学生自学 | 学生自习室基础板（网页-学情维度的各类试题） | P1
|  | 学生自习室-安卓应用 | P2
|  | 课堂实录资源的整理（方案一：学本拆解、课堂记录优化） | P0 |  |  |  | 后端：6 前端：20 安卓：3
|  | 课堂实录资源的整理（方案二：同步教学栏目拓展学生端） | P0 |  |  |  | 后端：3 前端：7 安卓：不确定看原生还是网页适配
|  | 学生自习室-知识切片视频切片 | P2 |  |  | 问题：视频资源的分享意愿
校本资源库 | 课堂资源 | 课堂实录资源的整理（需确认是否9月前） | P0 |  | 待讨论 | 问题：需确认是否需要给前端传达或暴露做视频切片的事项
| 学生应用校本资源 | 校本资源在学生角色的应用 | P2
补充作业/周练 | 数据采集 | 系统外的题单的数据采集 | P2 |  |  | 当前阶段： 1. 全走系统内制卷
|  | 远端直接使用前端答题卡的方式对应的数据采集 | P1
| 多学科合并分析 | 支持创建分析任务，选择各科已发布题单聚合形成一次综合性分析 | P2